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Ofício SMGP/REDOF nº 169-81/2025.

                                         Canela, 14 de julho de 2025.
AO
EXMO. SENHOR VEREADOR
LUIZ FELIPE CAPUTO TAULOIS
PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Projeto de Lei Ordinária nº 053/2025.
Excelentíssimo Senhor Vereador Presidente, dirigimo-nos à presença de Vossa Excelência, com as cordialidades de costume, para encaminhar-lhe para apreciação das Senhoras Vereadoras e dos Senhores Vereadores, o Projeto de Lei Ordinária nº 053, de 14 de julho de 2025, o qual “Autoriza o Poder Executivo a Conceder Auxílio Financeiro à Associação dos Jeepeiros de Canela.”.


A presente matéria tem por finalidade conceder o auxílio financeiro à à Associação dos Jeepeiros de Canela, para que seja fomentado o projeto intitulado: “12ª Trilha de Canela e 11º Desafio Off Road”, o qual receberá recurso proveniente das Emendas Impositivas, Individual nº 92/2024 e de Bancada nº 137/2024, da Câmara Municipal de Vereadores de Canela / RS, no valor total de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).


Neste ínterim, o recurso será proveniente da Emenda Impositiva Individual nº 92/2024 e de Bancada nº 137/2024, a serem arroladas, conforme especificadas abaixo:


A – Emenda Impositiva Individual nº 92/2024, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) – “A presente emenda tem como finalidade auxiliar no desenvolvimento de Projetos e Eventos promovidos pela Associação dos Jeepeiros de Canela.”;
B – Emenda Impositiva de Bancada nº 137/2024, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) - “A presente emenda tem como finalidade auxiliar no desenvolvimento de Projetos e Eventos promovidos pela Associação dos Jeepeiros de Canela.”.


A Associação de Jeepeiros de Canela, Equipe Mato ou Morro, a fim de dar continuidade ao evento de 12 (doze) edições no município, que visa divulgar não apenas a marca Canela, como o ecoturismo da cidade, uma das principais vertentes turísticas da mesma.


Com fulcro nos artigos 29 e 32 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, elenca-se as razões pelas quais não será realizado o processo seletivo por intermédio de chamamento público, para efetivação do Termo de Fomento a ser firmado entre o Município de Canela e a Associação de Jeepeiros de Canela – Equipe Mato ou Morro, cujo objeto é o repasse financeiro na ordem de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para a realização do evento “12ª Trilha de Canela e 11º Desafio Off Road”.
Desta senda, a Associação visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento do turismo de aventura junto ao crescimento econômico e social do município, além de reutilizar espaços públicos e valorizar ambientes municipais através de segmento tradicional e propulsor.  Assim sendo,  a Associação busca vínculo com a Administração Pública, direcionando o projeto para níveis sociais. 
A realização dessa trilha contribui para o fortalecimento da cultura off-road, promovendo a integração entre os participantes e o desenvolvimento do turismo de aventura como um segmento relevante para a cidade. Além disso, atende ao interesse público ao proporcionar lazer, desenvolvimento econômico e incentivo ao turismo, alinhando-se com os objetivos da gestão municipal de fomentar atividades turísticas sustentáveis.
O projeto também incentiva a cultura off-road de forma organizada e segura, promovendo a integração entre os participantes e a comunidade. Dessa forma, a iniciativa fortalece o turismo, o comércio e o lazer na cidade, alinhando-se aos interesses da gestão municipal.
A presente parceria tem como objetivo viabilizar a realização da Trilha de Canela, por meio do custeio de despesas essenciais para a organização e execução do evento. Os recursos serão destinados à aquisição de insumos necessários tanto para a trilha quanto para o baÍle que integra a programação, além da cobertura de custos operacionais.
A Trilha de Canela é um evento tradicional que reúne praticantes do off-road, turistas e entusiastas do ecoturismo, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo de aventura na região. Para sua realização, é necessária uma estrutura adequada, envolvendo tanto a preparação das trilhas quanto a organização de atividades complementares, como o baile que integra a programação do evento e o desafio que ocorre no domingo após a trilha.
Diante desse cenário, a parceria se faz necessária para cobrir as despesas fundamentais à execução do evento, garantindo sua viabilidade, segurança e impacto positivo tanto para os participantes quanto para a comunidade local.
A Trilha de Canela é um evento consolidado, o qual ocorre há 11 naos, que movimenta o turismo, a economia e a cultura off-road na região, atraindo participantes de diversas localidades. Sua realização exige investimentos em infraestrutura, logística e organização, garantindo segurança e qualidade para os envolvidos.
Para melhor elucidação, fazemos juntada em anexo do Plano de Trabalho da OSC, a qual pormenoriza minuciosamente todo o projeto a ser fomentado.
Mediante estes termos, e em face do exposto supracitado, considerando a grande relevância da matéria, submetemos o respectivo Projeto de Lei Ordinária, buscando o apoio dos Nobres Edis, à apreciação e votação das ilustríssimas vereadoras e dos ilustríssimos vereadores, os quais integram o Poder Legislativo, rogando-lhes pela aprovação.
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,
Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal
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PLANO DE TRABALHO
(Art. 22  da Lei Federal n.º 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n.º 13.204/2015)
	1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE

	NOME DA INSTITUIÇÃO:
Associação dos Jeepeiros de Canela
	CNPJ: 
16.922.161/0001-72

	TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
	( X ) Sem Fins Lucrativos
(   ) Cooperativa
(   ) Religiosa

	ENDEREÇO:

	LOGRADOURO (Avenida, Rua.etc)
Rua Maria Seibt, 80

	BAIRRO:
São José
	CIDADE:
Canela
	U.F.
RS
	CEP:
95683-416

	E-MAIL DA INSTITUIÇÃO:
equipematooumorrocanela@gmail.com
	TELEFONE:
Fixo: Não há
Celular: 54-999687003

	HOME PAGE:  https://www.equipematooumorro.com.br/

	DADOS BANCÁRIOS

	BANCO : 756 - SICOOB                     AGÊNCIA:  3069                 CONTA ESPECÍFICA Nº: 60423188-1

	NOME DO DIRIGENTE RESPONSÁVEL:
Marcelo Muller Bonatto
	CPF:
022.557.520-505

	CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR:
9080502827 SJS
	CARGO OU FUNÇÃO:
PRESIDENTE
	PERÍODO DE MANDATO:
04/09/2024 a 03/09/2025

	ENDEREÇO (Avenida, Rua, etc.):

	LOGRADOURO: Rua Augusto pestana

	BAIRRO:
Centro
	CIDADE:
Canela
	U.F.
RS
	CEP:
95680-482


	2. PROPOSTA DE TRABALHO

	NOME DO PROJETO:
12º Trilha de Canela e 11º Desafio Off Road
	PRAZO DE EXECUÇÃO

	
	INÍCIO
15 de agosto de 2025
	TÉRMINO
  17 de agosto de 2025

	PÚBLICO BENEFICIÁRIO: (Descrever o público beneficiário direto)
Buscamos em nossos eventos beneficiar diretamente praticantes do off-road, turistas, aventureiros e entusiastas do ecoturismo, proporcionando um espaço adequado para a prática segura e organizada dessa atividade. Além disso, impactará positivamente a economia local ao atrair visitantes, impulsionar o comércio, a rede de hospedagem e o setor gastronômico da região.
De forma indireta, a comunidade como um todo se beneficia, pois o evento fomenta o turismo sustentável e reforça a imagem de Canela como um destino voltado ao ecoturismo e esportes de aventura. O projeto também incentiva a preservação ambiental, ao orientar os participantes sobre boas práticas de uso das trilhas e conservação da natureza.


	INTERESSE PÚBLICO:  (É muito importante estabelecer qual é o interesse público. Como a organização da sociedade civil contribuirá para a consecução daquele objetivo);
A realização dessa trilha contribui para o fortalecimento da cultura off-road, promovendo a integração entre os participantes e o desenvolvimento do turismo de aventura como um segmento relevante para a cidade. Além disso, atende ao interesse público ao proporcionar lazer, desenvolvimento econômico e incentivo ao turismo, alinhando-se com os objetivos da gestão municipal de fomentar atividades turísticas sustentáveis.
O projeto também incentiva a cultura off-road de forma organizada e segura, promovendo a integração entre os participantes e a comunidade. Dessa forma, a iniciativa fortalece o turismo, o comércio e o lazer na cidade, alinhando-se aos interesses da gestão municipal.


	OBJETO DA PARCERIA: (Descrição, clara e objetiva do que se pretende realizar na proposta e os resultados esperados)
A presente parceria tem como objetivo viabilizar a realização da Trilha de Canela, por meio do custeio de despesas essenciais para a organização e execução do evento. Os recursos serão destinados à aquisição de insumos necessários tanto para a trilha quanto para o baile que integra a programação, além da cobertura de custos operacionais.
Os itens contemplados incluem:

•
Aquisição de insumos para o baile, como materiais para a estrutura do evento, alimentação e demais itens necessários para a recepção dos participantes e convidados.

•
Custeio de tratores e insumos para a trilha, incluindo a locação de maquinário pesado para a preparação do percurso e compra de materiais como fitas de demarcação e outros itens de segurança.

•
Despesas com pessoal contratado, para a execução de atividades essenciais à organização, sinalização e suporte do evento.

•
Aluguéis de tratores e equipamentos, utilizados na manutenção e adequação das trilhas para garantir a segurança dos participantes.

•
Pagamento de taxas para acesso a áreas particulares, permitindo a utilização de propriedades privadas dentro do trajeto da trilha.
A parceria busca garantir a realização do evento de forma estruturada, segura e organizada, beneficiando os participantes, a comunidade local e o turismo da região.


	DESCRIÇÃO DAS REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA: (devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas)
A Trilha de Canela é um evento tradicional que reúne praticantes do off-road, turistas e entusiastas do ecoturismo, movimentando a economia local e fortalecendo o turismo de aventura na região. Para sua realização, é necessária uma estrutura adequada, envolvendo tanto a preparação das trilhas quanto a organização de atividades complementares, como o baile que integra a programação do evento e o desafio que ocorre no domingo após a trilha.
A preparação do percurso exige a demarcação, manutenção e ampliação das trilhas, o que inclui a utilização de tratores, equipamentos específicos e insumos como fitas de sinalização, por exemplo. Além disso, parte do trajeto atravessa propriedades particulares, demandando acordos para viabilizar a passagem dos participantes.
Outro ponto essencial é a contratação de pessoal especializado, responsável por diferentes atividades, como suporte operacional, organização do evento e segurança. Paralelamente, o baile, que faz parte das festividades, necessita de insumos e estrutura para recepção dos participantes.
Diante desse cenário, a parceria se faz necessária para cobrir as despesas fundamentais à execução do evento, garantindo sua viabilidade, segurança e impacto positivo tanto para os participantes quanto para a comunidade local.


	JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: Descrever: o porquê  (motivo pelo qual este tema foi escolhido); o que (qual a função do projeto), quem (público alvo da obra), e base (fonte de informações onde seu trabalho está baseado).
A Trilha de Canela é um evento consolidado, o qual ocorre há 11 naos, que movimenta o turismo, a economia e a cultura off-road na região, atraindo participantes de diversas localidades. Sua realização exige investimentos em infraestrutura, logística e organização, garantindo segurança e qualidade para os envolvidos.
A necessidade de demarcação e manutenção do percurso exige a aquisição de insumos, como fitas para sinalização, além da locação de tratores e equipamentos para a adequação das trilhas. Também se faz necessário o custeio de taxas para a passagem em áreas particulares, garantindo a viabilidade do trajeto.
Além disso, a realização do baile integrado ao evento demanda insumos e estrutura adequada para recepção dos participantes, promovendo a integração entre os envolvidos e fortalecendo o caráter cultural do evento.
A parceria proposta justifica-se pela importância do evento para o fortalecimento do turismo de aventura, a valorização da cidade como destino turístico e o impacto econômico positivo para a comunidade, beneficiando diretamente o comércio, a rede de hospedagem e serviços locais.



	3. OBJETIVOS

	3.1. OBJETIVO GERAL: (Relacionado com a situação-problema que se deseja enfrentar com a execução do objeto, devendo estar em consonância com o serviço socioassistencial ofertado pela entidade).
Garantir a realização da Trilha de Canela, promovendo um evento estruturado, seguro e bem-organizado, que fortaleça o turismo de aventura, incentive a economia local e valorize a cultura off-road na região.


	3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (Devem apresentar detalhadamente o objetivo geral, relacionando com os resultados a serem atingidos)
1) Preparar e sinalizar o percurso da trilha, garantindo a segurança dos participantes por meio da aquisição de insumos, como fitas de demarcação, e da locação de tratores e equipamentos para a manutenção do trajeto.
2) Viabilizar a passagem por áreas particulares, mediante pagamento de taxas e acordos, possibilitando um trajeto adequado e seguro.
3) Custear a contratação de pessoal especializado, responsável pela organização, suporte operacional e segurança do evento.
4) Estruturar o baile oficial da trilha, por meio da aquisição de insumos e materiais necessários para a recepção dos participantes e promoção da integração entre os envolvidos.
5) Fomentar o turismo e a economia local, atraindo visitantes, impulsionando o comércio e fortalecendo Canela como referência em eventos de turismo de aventura.



	4. METODOLOGIA

	4.1. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: (quais são os métodos e estratégias utilizados para executar as atividades para o atingimento de metas)
A execução do projeto seguira abordagem estruturada, garantindo a realização da Trilha de Canela de forma segura, organizada e eficiente. As etapas envolvem desde a preparação do percurso até a realização do baile e o suporte aos participantes.

1.
Planejamento e Organização

•
Definição do trajeto da trilha, incluindo trechos em áreas particulares e vias públicas.

•
Identificação dos insumos necessários, como fitas de demarcação, equipamentos e veículos de suporte.

•
Contratação de pessoal especializado para sinalização, segurança e apoio logístico.

2.
Preparação do Percurso

•
Locação de tratores e equipamentos necessários para ajuste e manutenção do trajeto.

•
Demarcação da trilha com fitas e placas indicativas, garantindo a segurança dos participantes.

•
Realização de vistorias técnicas para assegurar a viabilidade do percurso.

3.
Gestão de Acessos e Autorizações

•
Pagamento de taxas e formalização de acordos para passagem por propriedades privadas.

•
Comunicação com órgãos competentes para alinhamento de questões regulatórias e de segurança.

4.
Execução do Evento

•
Monitoramento e suporte aos participantes durante a trilha.

•
Equipe de apoio disponível para emergências e resolução de imprevistos.

•
Realização do baile oficial, com a estrutura necessária para recepção e integração dos participantes.

5.
Encerramento e Avaliação

•
Desmontagem da estrutura e retirada da sinalização temporária.

•
Avaliação do evento para identificar pontos de melhoria.

•
Prestação de contas e registro dos resultados obtidos.
Essa metodologia garante que todas as etapas sejam executadas com planejamento e eficiência, assegurando o sucesso do evento e seu impacto positivo para a comunidade.



	5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

	5.1. PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: (indicadores, dados estatísticos, métodos utilizados para atingir as metas e critérios)
A realização da Trilha de Canela visa alcançar metas específicas, garantindo um evento bem organizado, seguro e com impacto positivo para a comunidade.
Com base em dados históricos, alcançamos em torno de 800 pessoas para o baile, 150 veículos que realizam a trilha, cada um com média de 3 pessoas, e 700 pessoas no desafio off-road que é projetado para comunidade em geral e solicitado 1kg de alimento para repassarmos a entidades com fim social.
Para conseguir realizar a trilha, se faz necessário a instalação de fitas de demarcação e placas de sinalização ao longo do trajeto da trilha, formalização de acordos e pagamentos de taxas para passagem em propriedades particulares.


	5.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:

	Meta:
	Ações:

	1 - Preparação e Sinalização do Percurso

	1 - Aquisição de insumos como fitas e placas; 

	
	2 – Locação de tratores e equipamentos para manutenção das trilhas;

	
	3 – Trabalho de campo para demarcação e revisão do percurso.

	2 - Viabilização do Acesso a Áreas Privadas 
	1 - Identificação de terrenos no trajeto;

	
	2 - Negociação com proprietários;

	
	3 - Estabelecimento de contratos ou autorizações de uso.

	3 - Contratação de Pessoal Especializado

	1 - Definição do quadro de profissionais necessários;

	
	2 - Contratação de equipe técnica e operacional;

	
	3 - distribuição de funções e responsabilidades.

	4 - Realização do Baile Oficial da Trilha
	1 - Planejamento da logística do evento;

	
	2 - Aquisição de insumos como materiais de recepção e alimentação;

	
	3 - Contratação de banda e equipamentos para animação;

	
	4 - Organização do espaço e programação do baile.

	5 - Fomento ao Turismo e Economia Local

	1 - Divulgação do evento para atrair público, parcerias com estabelecimentos locais, sempre visando o coletivo e a divulgação de nossa cidade com objetivo dos participantes voltarem tanto para o evento anual quanto à cidade para turismo

	
	


Meta: nasce do objetivo e precisa ser tangível. É a definição daquilo que se pretende atingir de forma clara, específica e mensurável
Ação: é a tarefa a ser realizada para atingir o objetivo.
	6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DO OBJETO(META, ETAPA OU FASE)


	META
	ETAPA
	METODOLOGIA
	PERÍODO DE EXECUÇÃO

	
	
	
	Início
	Término

	1. Preparação e Sinalização do Percurso

	Demarcação e viabilização do trajeto  a ser percorrido;

	Para realizar da trilha, que ocorre no sábado, é necessário a demarcação, abertura de trajetos, limpeza de áreas, e nesta etapa a atividade começa em meados de junho e estende-se até agosto.

	14/06/2025
	16/08/2025

	2. Viabilização do Acesso a Áreas Privadas
	Mapeamento da trilha e identificação dos proprietários;
Negociação para concessão de passagem.
	Toda propriedade que analisamos a passagem é previamente contatado o proprietário para conceder a liberação e após verificado a viabilidade de incluir no percurso da trilha, avaliado estradas/caminhos e o trabalho necessário para a limpeza e manutenção, nesta etapa temos o mesmo período para execução e avaliação, que vai de meados de abril até agosto
	28/06/2025
	16/08/2025

	
	
	
	
	

	3 . Contratação de Pessoal Especializado

	Realizado levantamento de quantidade necessária de pessoal para trabalhar no percurso e equipamento necessário.
	Após traçado e definido o trajeto, é analisado os locais onde será necessário ter o pessoal de apoio para serviço com maquinas (retroescavadeiras e tratores) e serviço de pessoal para orientação e auxilio, esta etapa ocorre entre junho a agosto.

	02/08/2025
	17/08/2025

	4. Realização do Baile Oficial da Trilha

	Definição do local para o baile;
Contratação da banda para animação;
Contratação equipe de segurança;
Divulgação do evento;
Organização e aquisição de itens para copa e alimentação.
	Para a realização do Baile é necessário a cotação e compra de insumos para o baile, aluguel do espaço onde ocorrerá, contratação da Banda para animação, equipe de segurança, pessoal para trabalhar na copa, pessoal para limpeza, pessoal para entrada, pessoal para vendas no saguão, dentre outros, esta etapa começa os preparativos em abril e se estende até agosto.
	04/08/2025
	15/08/2025

	5 . Fomento ao Turismo e Economia Local

	Divulgação nas mídias sobre o evento;
Auxilio para hospedagem e consecutiva alimentação;
Fomento do turismo de forma geral.

	Para divulgar o evento e buscar atingir o maior número de pessoas e participantes possíveis é efetuado a propaganda em rádio, divulgação em redes sociais, divulgação através de parcerias com outros jipes clubes, ainda, divulgamos pontos de apoio e venda de ingressos a fim de divulgar estabelecimentos locais, e, quando necessário, sempre nos dispomos a auxiliar o pessoal com a logística para vir a cidade e desfrutar de nossa estrutura
	01/07/2025
	17/08/2025


Meta: Descrever quantitativa e qualitativa a situação-problema que se quer “atingir” na realidade  diagnosticada;
Etapa: Descrever qualitativamente quais as atividades serão desenvolvidas para alcançar os resultados de cada meta;
Metodologia: Detalhar como as atividades serão realizadas;
Período de Execução: Data referente ao início e término de cada etapa/atividade.
	7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ($)

	7.1. CONCEDENTE (REPASSES)

	JANEIRO
	FEVEREIRO
	MARÇO
	ABRIL
	MAIO
	JUNHO

	
	
	
	
	
	

	JULHO
	AGOSTO
	SETEMBRO
	OUTUBRO
	NOVEMBRO
	DEZEMBRO

	
	R$ 65.000,00
	
	
	
	


8. PREVISÃO DE RECEITA E DESPESA:
8.1. RECEITA
	RECEITA:
	Emenda Impositiva 92/2024
	R$ 25.000,00

	RECEITA:
	Emenda Impositiva 137/2024
	R$ 40.000,00


8.2. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – DESPESA
	ESPECIFICAÇÃO
	CONCEDENTE (VALOR $)

	MATERIAL DE CONSUMO
	R$ 24.900,00

	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
	R$ - 

	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
	R$ 29.100,00

	CUSTOS INDIRETOS / EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO
	R$ 11.000,00

	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
	R$ - 

	REMUNERAÇÃO DA EQUIPE ENCARREGADA DA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
	R$ - 

	TOTAL
	R$ 65.000,00


	8.3. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – DESPESA

	UNID.
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
	VALORES


	
	Material de Consumo
	VALOR  MENSAL
	VALOR TOTAL

	
	Insumos para a copa (bebidas e lanches para o baile)
	
	 14.000,00

	
	Aquisição de camisetas para trilha
	
	 10.000,00

	
	Confecção de Ingressos para a venda
	
	 900,00

	
	SUBTOTAL
	R$
	R$ 24.900,00

	
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física
	VALOR MENSAL
	VALOR TOTAL

	
	(descrever cada contratação individualmente)
	
	

	
	SUBTOTAL
	R$
	R$-

	
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
	VALOR MENSAL
	VALOR TOTAL

	
	Contratação Banda
	
	 22.000,00

	
	Contratação equipe de segurança
	
	 2.000,00

	
	Divulgação em rádio
	
	 2.000,00

	
	Contratação de contabilidade
	
	 3.100,00

	
	SUBTOTAL
	R$
	R$29.100,00

	
	Custos Indiretos / Equipe encarregada pela execução
	VALOR MENSAL
	VALOR TOTAL

	
	 Aluguel espaço de rodeios do CTG
	
	 9.000,00

	
	 Aluguel máquinas (tratores e retroescavadeiras):
	
	 2.000,00

	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	R$
	R$ 11.000,00

	
	Equipamentos e Materiais Permanentes
	VALOR MENSAL
	VALOR TOTAL

	
	(se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, instruído com orçamentos prévios)
	
	

	
	SUBTOTAL
	R$
	R$ -

	
	Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho
	VALOR MENSAL
	VALOR TOTAL

	
	
	
	

	
	SUBTOTAL
	R$
	R$-

	TOTAL GERAL
	R$
	R$ 65.000,00


Cabe ressaltar que os valores estimados para a realização da Trilha de Canela e Desafio Off Road estão representados com base em histórico de anos anteriores, ainda, não há custos relacionados com remuneração de pessoal com equipe encarregada pela execução, pois todas atividades são realizadas de forma voluntária pelos membros d a Associação, garantindo que os recursos sejam direcionados para a estruturação do evento e demais necessidades.
	9. DECLARAÇÃO

	                     Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.
Pede deferimento.
Canela, _______/_________/________.
___________________________
Presidente Associação dos Jeepeiros de Canela


	10. APROVAÇÃO
	

	10.1. APROVAÇÃO PELO SECRETÁRIO DA PASTA
	

	APROVADO: SIM (       )            NÃO  (        )
Canela, ______/_______/________.                        _______________________________________
                                                                                                                Secretário Municipal da Pasta
                                                                                                                  (Identificação e assinatura)

	

	10.2. APROVAÇÃO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
	

	APROVADO:  SIM (       )            NÃO  (        )
Canela, ______/_______/_______                       ______________________________________
                                                                         Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico
                                                                                                           (Identificação e assinatura)
	

	10.3. APROVAÇÃO PELO PREFEITO
	

	APROVADO:  SIM (       )            NÃO  (        )
    Canela, _________/________/_____.                     _______________________________________
                                                                                                                  Prefeito Municipal de Canela
	


PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 053, DE 14 DE JULHO DE 2025.
Autoriza o Poder Executivo a Conceder Auxílio Financeiro à Associação dos Jeepeiros de Canela.
Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo, nos termos do art. 29 e inciso II do art. 31 da Lei Federal de nº 13.019, de 31 de julho de 2014, a conceder auxílio financeiro à Associação dos Jeepeiros de Canela, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.922.161/0001-72, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Art. 2º Servirá de recurso para prover as despesas originadas pela aplicação desta Lei, a seguinte dotação orçamentária:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
03.01 – SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
0120 - (F) PROGRAMA FINALÍSTICO EVENTOS EM CANELA
3757 - APOIO FINANCEIRO Á ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS PARA EVENTOS TURÍSTICOS DE TERCEIROS
3.3.50.41.00.00.00  - CONTRIBUIÇÕES (17499/8) Rec. 1501
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA.
Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Canela/RS   Rua Dona Carlinda, 455
CEP 95680-000   Fone: 054 3282 5100 - www.canela.rs.gov.br

